## SEGUIMIENTO RIESGOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA GESTION DE LA CALIDAD PLAN UNICO DE MEJORA POR PROCESO - PUMP
|  |  | VIGENCIA 2018 : SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE FUENTE DE GESTION DE RIESGO - AUD. DE CONTROL INTERNO Y CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | [18 empty] | 05GC24-V2
IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA | [6 empty] | DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MEJORA | [10 empty] | RESULTADOS |  |  | SEGUIMIENTOS
[21 empty] | SEGUIMIENTO 1. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 2. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4. FECHA:
PROCESO | # HALLAZGO | FUENTE | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD | REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO | ATRIBUTO DE CALIDAD VULNERADO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |  |  |  | TIPO DE ACCIÓN | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORAMIENTO | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/ año) | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | INDICADOR CON EL CUAL SE EVALUA LA EFECTIVDAD DE LA ACCION | PORCENTAJE DE AVANCE | EFECTIVIDAD | CIERRE DE CICLO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO
[8 empty] | Riesgo | Costo | Volumen | Total
| 1 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 2018-12-12 | Los hallazgos, las estrategias y/o actuvidades de mejoramiento generadas de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral practicado en la E.S.E. por la Contraloria de Cundinamarca no se encuentran registrados en los Planes Ünicos de Mejora PUM 2018.
| 2 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 2018-12-12 | En la elaboración del presente informe se observó que la informacion publicada en la intranet a 17 de octubre de 2018 en cuanto a los planes únicos de mejora por proceso - PUMP 2018 fue desmontada parcialmente de la pirámide documental.
| 3 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | El proceso de AUTOEVALUACION Y CONTROL no se encuentra registrado en la pirámide de gestión documental - Intranet. El proceso ATENCION EXTRAMURAL AL PACIENTE Y SU FAMILIA, al realizar la verificación no registra ninguna información.
| 4 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Al realizar el seguimiento a los HALLAZGOS CON FUENTE GESTION DEL RIESGO con cada uno de los líderes se observan que vienen desarrollándose efectivamente cada una de las acciones de mejora y de las actividades de mejora, plasmadas en los documentos.
| 5 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | °No hay correspondencia entre los Planes Unicos de Mejora por Proceso - PUMP vigencia 2018, con el mapa de riesgos institucionales.
| 6 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | Dentro de la pirámide documental no se evidencia las metodologías e instructivos y/o guias que conduzcan a hompogenizar la información publicada por cada uno de los procesos.
| 7 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO |  | No hay correspondencia entre los Planes Unicos de Mejora por Proceso - PUMP vigencia 2018, con el mapa de riesgos institucionales.
Note on C6: IDENTIFIQUE DE DONDE SE GENERA LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO: Seleccione una de las posibles fuentes enunciadas
Note on D6: Indique la fecha del hallazgo.
Note on E6: Describir el hallazgo, oportunidad de mejora y/o No conformidad de la misma forma como fue descrita por cada una de las fuentes de identificación.
Note on F6: Realice sucesivamente la pregunta "¿por qué ?" 3 veces y registre la causa raíz del problema, con el objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El analisis de novedades de seguridad del paciente se aplicara con la metodologia del modelo ANCLA y registra la conclusión del analisis.
Note on G6: Identifique y Seleccione el atributo de calidad que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on H6: Formule la accion de mejora que va a implementar para eliminar la causa raiz que da origen al hallazgo y/u oportunidad de mejora encontrada. Especifique a que fase (s) del DDIMM (Documentado, Desplegado, Implementado, Medido y Mejorado) va enfocada la accion de mejora.
Note on I6: A la accion de mejora formulada se le aplica la metodologia de priorizacion (RIESGO-COSTO-VOLUMEN) para definir si se implementa la cual se aplica así: • Riesgo: Riesgo al que se expone el usuario y/o la institución, y/o los clientes internos, si no se lleva acabo el mejoramiento. • Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. • Volumen: Alcance del mejoramiento o cobertura (Beneficio). NOTA: Las acciones de mejora producto de habilitación, entes de control, contraloria y eventos adversos siempre seran priorizadas para ejecutar y las acciones que su puntaje sea mayor a 75 puntos.
Note on I7: • Califique 1 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos no corren ningún riesgo o existe un riesgo leve si no se efectúa la acción de mejoramiento. • Califique 3 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo medio si no se efectúa la acción de mejoramiento. • Califique 5 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo alto o se puede presentar un evento adverso o incidente si no se efectúa la acción de mejoramiento.
Note on J7: • Califique 1 si al no realizarse el mejoramiento no se afectan o se afectan levemente las finanzas y la imagen de la institución. • Califique 3 si al no realizarse el mejoramiento se afectan moderadamente las finanzas y la imagen de la institución. • Califique 5 si al no realizarse el mejoramiento se afectan notablemente las finanzas y la imagen de la institución.
Note on K7: • Califique 1 si la ejecución del mejoramiento no tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos o el impacto es leve. • Califique 3 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance medio en la institución o en los usuarios internos o externos. • Califique 5 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos.
Note on L7: El total sale de la multiplicación de los 3 criterios anteriores. La calificación más alta es 125, pero se considerarían acciones de mejoramiento priorizadas las calificadas superiores a 75 puntos.
Note on M6: SELECCIONE EL TIPO DE ACCION QUE ESTA FORMULANDO C = CORRECCION AC= ACCION CORRECTIVA AP = ACCION PREVENTIVA OP = OPORTUNIDAD DE MEJORA
Note on N6: Defina las actividades específicas que se implementaran para dar cumplimiento a la accion de mejora priorizada cerrando o dismuyendo el hallazgoencontrado.
Note on P6: Describa los registros que va generar como soporte de las acciones realizadas y la cantidad de cada uno de ellos.
Note on R6: Defina y registre con cual indicador de su proceso se va evidenciar la efectividad de las acciones implementadas.
Note on T6: La accion de mejora se considera efectiva si el indicador definido mejoro en un 70% o alcanzo la meta definida.
Note on U6: De acuerdo a la evaluaciòn de la efectividad de las acciones de mejora realizadas, se determina si el hallazgo se cierra o queda abierto para una nueva formulacion de acciones de mejora.
Note on V6: Registrar los avances evidenciados, relacionar los soportes del avance, las observaciones relevantes, lo que haga falta por ejecutar de las acciones de mejora planteadas.
Note on W6: Seleccionar el estado en que se encuentra las acciones al fecha del seguimiento. Completo, en desarrollo o no iniciado.
Note on X6: Registre Si hay problemas para lograr la accion de mejora propuesta, barreras o limitantes para el cumplimiento de la acción de mejora