## PUMP 2016
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA GESTION DE LA CALIDAD PLAN UNICO DE MEJORA POR PROCESO - PUMP
|  |  | VIGENCIA 2018 : AUDITORIA VERIFICACION CARGUE SIA OBSERVA Y SECOP I | [18 empty] | 05GC24-V2
IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA | [6 empty] | DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MEJORA | [10 empty] | RESULTADOS |  |  | SEGUIMIENTOS
[21 empty] | SEGUIMIENTO 1. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 2. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3. FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4. FECHA:
PROCESO | # HALLAZGO | FUENTE | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD | REGISTRE LA CAUSA RAIZ DEL HALLAZGO | ATRIBUTO DE CALIDAD VULNERADO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA | PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |  |  |  | TIPO DE ACCIÓN | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORAMIENTO | FECHA DE TERMINACIÓN (de/mm/ año) | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | INDICADOR CON EL CUAL SE EVALUA LA EFECTIVDAD DE LA ACCION | PORCENTAJE DE AVANCE | EFECTIVIDAD | CIERRE DE CICLO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO | RESULTADO Y/O AVANCE | ESTADO | BARRERAS DE MEJORAMIENTO
[8 empty] | Riesgo | Costo | Volumen | Total
| 1 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 2018-03-28 | La obligatoriedad de publicar con oportunidad en el Sistema Electrónico de Contratación Pública del SECOP I todos los procesos de contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana no se demuestran en la verificación realizada para emitir el presente informe ya que el 76.31% de los registros verificados cumplen con lo establecido en el SECOP I, el 21,94% de los registros se ha realizado de manera extemporánea e inoportuna en el SECOP I y el 1,75% no se encuentran registrados en el SECOP I.
| 2 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 2018-03-28 | La matriz de legalidad registrada en el aplicativo SIA OBSERVA, configurada por la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, indica la obligatoriedad de que en todos los contratos (Contratos, OCOC, OCOS, MOOC) ejecutados por la entidad deberá ser registrada, aplicada, sin embargo verificado su contenido presentan las siguientes conclusiones: el 5.4% de los documentos de legalidad anexados en el SIA OBSERVA no contienen como documento de legalidad anexado el contrato, orden de compra o adición al contrato.
| 3 |  |  | Del total de los 244 contratos y ordenes de compra verificados el 97.95% no contienen acta de inicio como documento de legalidad anexados. Sin embargo todos los contratos y las órdenes de compra verificadas, registran en el aplicativo - fecha registrada - la fecha del acta de inicio, y en uno de los contratos la fecha registrada no coincide con la fecha del documento de legalidad anexado. al 30% de los contratos, no se les ha incorporado a los documentos de legalidad anexados la garantía - póliza de seguro, por lo tanto no tiene la garantía - póliza(s) de seguro (s). El 69.1% de los contratos - documentos de legalidad anexados se encuentran con las garantías - póliza de seguro - debidamente aprobadas y firmadas por el profesional en misión del área de contratos. de las adiciones a los contratos registrados en el SIA OBSERVA el 85.3% cuenta con garantía - póliza de seguro que garantiza la adición en los documentos de legalidad anexados. de los registros verificados (contratos) y rendidos en el aplicativo SIA OBSERVA el 85.3% cuenta con garantía - póliza de seguro de garantiza la adición en los documentos de legalidad anexados. de los registros verificados (contratos) y rendidos en el aplicativo SIA OBSERVA en el 3.59% de lo verificado en el primer trimestre de 2018 no se evidencia documentos de legalidad anexados a cada contrato. en el 12.5% de los registros verificados en el aplicativo SIA OBSERVA solo se evidencia el registro presupuestal, en los documentos de legalidad anexados. el 42.81% de la muestra verificada de los meses de enero, febrero y marzo de 2018, en 119 registros verificados (contratos, órdenes de comprea) del aplicativo SIA OBSERVA se comprueba como documentos de legalidad anexados la invitación a contratar y/o estudios previos, el certificado de disponibilidad presupuestal -CDP y registro presupuestal. en el 1.44% de los contratos verificados y registrados en el aplicativo se encontraron como documentos de legalidad anexados la invitación, el certificado de disponibilidad presupuestal - CDP, registro presupuestal y acta de suspensión y/o modificación. en el 0.81%, se evidencia como documentos de legalidad anexados la invitación, el certificado de disponibilidad presupuestal - CDP, el registro presupuestal una orden de pago y un informe de la supervisión. en el 26.98% de los registros verificados de la contratación registrada en el aplicativo SIA OBSERVA y se evidencian estudios previos, la invitación, el certificado de disponibilidad presupuestal -CDP y el registro presupuestal. el 11.87% de lo certificado en el aplicativo SIA OBSERVA, por esta oficina, se evidencia el acta de adición al contrato (otro si). el documento anexo a los documentos de legalidad anexados en el 83.33% de las ordenes de compra registra dos fechas DIFERENTES, fecha de elaboración y fecha de suscripción. NO hay oportunidad en el registro de la información que se debe rendir en el aplicativo SIA OBSERVA.
| 4 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 2018-03-28 | La matriz de legalidad configurada por la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana en el aplicativo SIA OBSERVA no se le esta dando plena aplicabilidad de manera oportuna, por lo tanto se esta incumpliendo en la obligatoriedad establecida por la Contraloría de Cundinamarca y la Auditoria General de la Republica...
| 5 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 2018-03-28 | Los procedimientos establecidos por la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana no están siendo aplicados según corresponde a los responsables de cada una de las actividades.
| 6 | AUDITORÍA CONTROL INTERNO | 2018-03-28 | El presenta informe se constituye en un mecanismo de reporte por medio del cual de manera oportuna, la Oficina Asesora de Control Interno, informa de la materialización de los riesgos: N°10 "No expedición de las pólizas y N°23 "La ENTIDAD no publica en el SECOP y SIA OBSERVA los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación.
Note on C6: IDENTIFIQUE DE DONDE SE GENERA LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO: Seleccione una de las posibles fuentes enunciadas
Note on D6: Indique la fecha del hallazgo.
Note on E6: Describir el hallazgo, oportunidad de mejora y/o No conformidad de la misma forma como fue descrita por cada una de las fuentes de identificación.
Note on F6: Realice sucesivamente la pregunta "¿por qué ?" 3 veces y registre la causa raíz del problema, con el objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El análisis de novedades de seguridad del paciente se aplicara con la metodología del modelo ANCLA y registra la conclusión del análisis.
Note on G6: Identifique y Seleccione el atributo de calidad que se esta vulnerado con el hallazgo, observación y /o No conformidad encontrado.
Note on H6: Formule la acción de mejora que va a implementar para eliminar la causa raíz que da origen al hallazgo y/u oportunidad de mejora encontrada. Especifique a que fase (s) del DDIMM (Documentado, Desplegado, Implementado, Medido y Mejorado) va enfocada la acción de mejora.
Note on I6: A la acción de mejora formulada se le aplica la metodología de priorización (RIESGO-COSTO-VOLUMEN) para definir si se implementa la cual se aplica así: • Riesgo: Riesgo al que se expone el usuario y/o la institución, y/o los clientes internos, si no se lleva acabo el mejoramiento. • Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. • Volumen: Alcance del mejoramiento o cobertura (Beneficio). NOTA: Las acciones de mejora producto de habilitación, entes de control, contraloría y eventos adversos siempre serán priorizadas para ejecutar y las acciones que su puntaje sea mayor a 75 puntos.
Note on I7: • Califique 1 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos no corren ningún riesgo o existe un riesgo leve si no se efectúa la acción de mejoramiento. • Califique 3 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo medio si no se efectúa la acción de mejoramiento. • Califique 5 cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un riesgo alto o se puede presentar un evento adverso o incidente si no se efectúa la acción de mejoramiento.
Note on J7: • Califique 1 si al no realizarse el mejoramiento no se afectan o se afectan levemente las finanzas y la imagen de la institución. • Califique 3 si al no realizarse el mejoramiento se afectan moderadamente las finanzas y la imagen de la institución. • Califique 5 si al no realizarse el mejoramiento se afectan notablemente las finanzas y la imagen de la institución.
Note on K7: • Califique 1 si la ejecución del mejoramiento no tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos o el impacto es leve. • Califique 3 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance medio en la institución o en los usuarios internos o externos. • Califique 5 si la ejecución de la acción de mejoramiento tendría una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos.
Note on L7: El total sale de la multiplicación de los 3 criterios anteriores. La calificación más alta es 125, pero se considerarían acciones de mejoramiento priorizadas las calificadas superiores a 75 puntos.
Note on M6: SELECCIONE EL TIPO DE ACCION QUE ESTA FORMULANDO C = CORRECCION AC= ACCION CORRECTIVA AP = ACCION PREVENTIVA OP = OPORTUNIDAD DE MEJORA
Note on N6: Defina las actividades específicas que se implementaran para dar cumplimiento a la acción de mejora priorizada cerrando o dismuyendo el hallazgo encontrado.
Note on P6: Describa los registros que va generar como soporte de las acciones realizadas y la cantidad de cada uno de ellos.
Note on R6: Defina y registre con cual indicador de su proceso se va evidenciar la efectividad de las acciones implementadas.
Note on T6: La acción de mejora se considera efectiva si el indicador definido mejoro en un 70% o alcanzo la meta definida.
Note on U6: De acuerdo a la evaluación de la efectividad de las acciones de mejora realizadas, se determina si el hallazgo se cierra o queda abierto para una nueva formulación de acciones de mejora.
Note on V6: Registrar los avances evidenciados, relacionar los soportes del avance, las observaciones relevantes, lo que haga falta por ejecutar de las acciones de mejora planteadas.
Note on W6: Seleccionar el estado en que se encuentra las acciones al fecha del seguimiento. Completo, en desarrollo o no iniciado.
Note on X6: Registre Si hay problemas para lograr la acción de mejora propuesta, barreras o limitantes para el cumplimiento de la acción de mejora