## PTEE 2026
| FORMATO DE EJECUCION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA - PTEP |  | PÁGINA 1 DE 3
| PROCESO | GESTION ESTRATEGICA | 05GES13 - V1
| Elaboró: Karol Adriana Sánchez Pérez | Revisó: Leonardo Duarte Díaz | Aprobó: Jorge Andres López Quintero
| Cargo: Profesional especializada en gestión integral de riesgo | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Calidad | Cargo: Gerente
CATEGORIA 1 :ADMINISTRACION DE RIESGOS
ACCION ESTRATEGICA 1.1: GESTION DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PUBLICA | [6 empty] | SEGUIMIENTO CORTE A 30 DE ABRIL DE 2026 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2026
Actividades | Descripción de la actividad | Meta producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA
1.1.1 | Actualizar la Política de Gestión del Riesgo del HUS alineada a la guia de Riesgos de DAFP Versión 7 | Politica de Gestión del Riesgo ajustada alineada a la guia de Riesgos de DAFP Versión 7 | Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-04-30 | I Cuatrimestre |  | X |  |  | Se cuenta con la propuesta de Politica de Riesgos alineada a la Guia de riesgos V7, la cual sera llevada a Comité de riesgos de mayo 2026 para su aprobación | X |  |  |  | Se anexa la Politica de Riesgos alineada a la Guia de riesgos V7
1.1.2 | Socializar la Política de Gestión del Riesgo actualizada a los trabajadores del HUS y sus sedes | Lista de asistencia y/o Actas de comité y datos de socialización masiva (comunicaciones) | Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-05-01 | 2026-12-31 | II y Tercer Cuatrimestre |  |  |  | X | No aplica para el Periodo | X |  |  |  | Se ha socializado en las diferentes reuniones lideradas desde Planeación (Riesgos) y se cuenta con información allegada desde comunicaciones frente a su publicaión en las sedes HUS, se anexa la presentación y acta de grupo de medicina interna y laboratorio de grupos primarios (donde se ha socialiazdo a solicitud de los procesos o servicios)
1.1.3 | Seguimiento de autocontrol a la gestión de los Riesgos SIGRIP (Sistema de Riesgos para la Integridad Pública) el módulo del aplicativo ALMERA por parte de los lideres de proceso pertinentes | Seguimiento de los procesos de autucontrol en el aplicativo ALMERA SIGRIP (Sistema de Riesgos para la Integridad Pública) | Lideres de Procesos Institucionales (SIGRIP) (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-09-30 | I, II y III trimestre | X |  |  |  | Se anexa el Excel autocontrol de los 14 riesgos para cuatrimestre 2026 de acuerdo a la información de los lideres | X |  |  |  | Se anexa el Excel autocontrol de los 16 riesgos para II cuatrimestre 2026 de acuerdo a la información de los lideres
1.1.4 | Realizar monitoreo al seguimiento de autocontrol del mapa de riesgos SIGRIP (Sistema de Riesgos para la Integridad Pública) (Segunda línea de defensa) | Informe de monitoreo al Mapa de riesgos de SIGRIP (Sistema de Riesgos para la Integridad Pública) de acuerdo al autocontrol recibido por parte de los lideres pertinentes | Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Cuatrimestral | X |  |  |  | Se anexa el Informe de monitoreo de Riesgos SIGRIP I cuatrimestre 2026 | X |  |  |  | Se anexa el Informe de monitoreo de Riesgos SIGRIP II cuatrimestre 2026
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 50% |  | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 100%
ACCION ESTRATEGICA 1.2: CANALES DE DENUNCIA
Actividades | Descripción de la actividad | Meta producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA
1.2.1 | Publicar el mapa Riesgos SIGRIP (Sistema de Riesgos para la Integridad Pública) en formato (EXCEL) en página WEB del HUS | Mapa de Riesgos de SIGRIP (Sistema de Riesgos para la Integridad Pública) publicado en la página WEB. | Subdirección Sistemas y Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Anual | X |  |  |  | Se encuentra la publicación en pagina web https://www.hus.org.co/wp-content/uploads/2026/01/RIESGOS-SIGRIP-2026-HUS-3.pdf | X |  |  |  | Se encuentra la publicación en pagina web en su segunda versión https://www.hus.org.co/wp-content/uploads/2026/01/RIESGOS-SIGRIP-2026-HUS-3.pdf
1.2.2 | Socializar los riesgos SIGRIP (Sistema de Riesgos para la Integridad Pública) del HUS y sus sedes a través de los mecanismos que se consideren pertinentes (Publicaciones, correos electrónicos y otros espacios definidos para tal fin) | Informe de comunicaciones desde la socialización | Subdirección Sistemas y Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el I cuatrimestre sin embargo se realizó envío vía correo electrónico en abril y queda pendiente la socialización masiva por parte de comunicaciones en cumplimiento al periodo establecido (semestre) | X |  |  |  | Se realizó envío vía correo electrónico en abril yse anexa el informe de comunicación masiva por parte de comunicaciones en cumplimiento al periodo establecido (semestre)
1.2.3 | Gestionar las solicitudes que ingresan como posibles denuncias de actos de corrupción | Informe consolidado con el numero correspondiente a las denuncias recibidas. | Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina Asesora Juridica, Oficial de Cumplimiento y Subdirección de desarrollo Humano (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo | X |  |  |  | Se anexa el informe de denuncias (lo recibido en el link existente y su gestión)
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 33.33% |  | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 100%
ACCION ESTRATEGICA 1.3: GESTION DE RIESGOS DE LAFT/FPADM
Actividades | Descripción de la actividad | Meta producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA
1.3.1 | Cierre ciclo de los controles de riesgos SICOF Soborno, Fraude y Corrupción de la vigencia 2025 | Revisión de la efectividad y/o cierre de los controles de los riesgos SICOF Soborno, Fraude y Corrupción de los procesos identificados 2025 (ING. Leonardo Duarte) | Oficina Asesora de Planeación, Líderes y/o gestores de los Procesos (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Anual |  |  |  | X | Se anexa el informe del Cierre de III cuatrimestre 2025 | X |  |  |  | Para este cumplimiento se anexó en el periodo anterior el informe de cierre al tercer cuatrimestre 2025.
1.3.2 | Formulación, validación y revisión de los mapas de riesgos de SIGRIP (Sistema de Riesgos para la Integridad Pública) de la vigencia 2026 | Mapa de riesgos formulado, validado y con sus respectiva revisión de los riesgos de SIGRIP (Sistema de Riesgos para la Integridad Pública) de la vigencia 2026 de los procesos identificados | Oficina Asesora de Planeación, Líderes y/o gestores de los Procesos (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Anual | X |  |  |  | Riesgos SIGRIP Publicado en web https://www.hus.org.co/wp-content/uploads/2026/01/RIESGOS-SIGRIP-2026-HUS-3.pdf | X |  |  |  | Riesgos SIGRIP Publicado en web https://www.hus.org.co/wp-content/uploads/2026/01/RIESGOS-SIGRIP-2026-HUS-3.pdf en su versión1 y 2
1.3.3 | Seguimiento a la verificación de cumplimiento de la metodología para riesgos SARLAFT, en los procesos de contratación, en el marco y criterios de la normatividad | Informe del Oficial de cumplimiento frente a la gestión de reportes presentados en la Junta directiva (semestral) | Oficina Asesora de Planeación- Oficial de Cumplimiento SARLAF (ING. Leonardo Duarte) | 01/012026 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo | X |  |  |  | Informe del Oficial de cumplimiento frente a la gestión de reportes presentados en la Junta directiva (semestral)
1.3.4 | Continuar la implementación del manual SARLAFT | Informe SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo | X |  |  |  | Informe SARLAFT
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 25% |  | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 100%
ACCION ESTRATEGICA 1.4: DEBIDA DILIGENCIA
Actividades | Descripción de la actividad | Meta producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA
1.4.1 | Capacitar al comité directivo y junta directiva sobre la DDA Debida Diligencia Ampliada | Acta de junta directiva | Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-06-30 | I Semestre |  |  |  | X | No aplica para el periodo | X |  |  |  | Acta de participación en Junta Directiva
1.4.2 | Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos SIGRIP Soborno, Fraude y Corrupción (Tercera linea de defensa) Auditoria | Informe de auditoria realizada a los riesgos SIGRIP (Sistema de Riesgos para la Integridad Pública) de la vigencia 2026 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Anual |  |  |  | X | No aplica para el periodo |  |  |  | X | No aplica para el periodo
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 0% |  | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 50%
CATEGORIA: REDES Y ARTICULACIÓN
ACCION ESTRATEGICA 2.1: REDES INTERNAS
Actividades | Descripción de la actividad | Meta producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA
2.1.1 | Realizar seguimiento a las PQRSDF que ingresan a través de los diferentes canales de atención, elaborar el informe correspondiente y publicar en la página web | Informe Trimestral de PQRSDF de la Red Samaritana | Dirección atención al Usuario (Jefe Nubia Guerrero) | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Trimestral | X |  |  |  | Se adjunta informes PQRS 1 trimestre 2026 HUS,HRZ,HFZ, pantallazo publicación pagina web | X |  |  |  | Los informes de Gestión de PQRSDF del segundo trimestre de 2026 para el HUS Bogotá, el Hospital Regional de Zipaquirá y la Unidad Funcional de Zipaquirá ya están disponibles en nuestra página Web. Puedes consultarlos en el siguiente enlace: https://www.hus.org.co/informes-pqrs/ Soportes: Informes de gestión de PQRSDF II trimestre 2026 por sede
2.1.2 | Continuar socializando al Usuario, Paciente, familia, los canales de comunicación del HUS para la interposición de PQRSD, Programación de Citas Médicas, Consulta Página Web del HUS ( Link de Atención al Ciudadano), Suit, etc. ( incluye las 3 sedes) | (1) Informe de la socializacion por sede | Dirección de Atención al Usuario (Jefe Nubia Guerrero) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral | X |  |  |  | Se adjuntan planillas de asistencia firmadas | X |  |  |  | Planillas de Socialización
2.1.3 | Analizar las barreras de acceso identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía con fuente principal PQRSD y generar las acciones de mejora a que haya lugar ( Incluir un Ítem en el informe gestión de PQRSD) | Informe trimestral del análisis de las barreras de acceso, identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía a través de las PQRSD de la Red Interna | Dirección atención al Usuario (Jefe Nubia Guerrero) | 2026-01-01 | 2026-09-30 | I, II y III trimestre | X |  |  |  | Se adjunta informes PQRS 1 trimestre 2026 HUS,HRZ,HFZ | X |  |  |  | : Informes de gestión de PQRSDF II trimestre 2026 por sede
2.1.4 | Incluir en el plan institucional de Capacitación tematicas relacionadas con servicio al ciudadano. | Plan institucional de capacitación | Subdirección de Desarrollo humano (Doc. Martha Gonzalez) | 2026-01-01 | 2026-03-31 | I Trimestre | X |  |  |  | Se identificó que en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2026 se incluyeron los siguientes temas relacionados con servicio al ciudadano a saber:  Lenguaje Claro  Comunicación asertiva  Trabajo en equipo  Resolución de Conflictos  Codigo de Integridad  Derechos y Deberes del Cliente Interno  Atención al cliente con enfoque centrado en el usuario | X |  |  |  | NO APLICA, ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL I TRIMESTRE
2.1.5 | Ejecutar plan institucional de Capacitación tematicas relacionadas con servicio al ciudadano. | Informe de ejecucion del plan de capacitación | Subdirección de Desarrollo humano (Doc. Martha Gonzalez) | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Semestral | X |  |  |  | Para el I Cuatrimestre de 2026, se realizó capacitación en Comunicación asertiva y Trabajo en equipo de acuerdo con el cronograma del Plan Institucional de Capacitación. Anexo Informe Capacitación | X |  |  |  | Para el II cuatrimestre se desarrollo con población priorizada las siguientes capacitaciones: Trabajo en equipo Comunicación asertiva Resolución de conflictos Manejo del estrés para personal asistencial. Es preciso tener en cuenta que en estas capacitaciones se realiza sensibilización en el código de integridad y derechos y deberes del cliente Interno. Soporte: Listas de asistencia, informe.
2.1.6 | Continuar la identificación de necesidades y expectativas de los usuarios (paciente y familia) mediante la aplicación de Encuestas de Satisfacción y Experiencia del Usuario, las reuniones periódicas de la Asociación de Usuarios, Veeduría en Salud, Comité de Etica , y demás formas de Participacion. | Informe de gestión de necesidades identificadas en las formas de Participación y Veeduría Ciudadana ( fuente : actas de reuniones o requerimientos por escrito de sus integrantes ) de la ESE y Red Interna | Dirección de Atención al Usuario (Jefe Nubia Guerrero) Dirección General del HRZ Coordinación General de la UFZ | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral | X |  |  |  | Se adjunta informes y actas | X |  |  |  | Se adjunta informes y actas
2.1.7 | Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de las PQRS dentro de los términos de ley | Informe de PQRSD | Dirección Atención al Usuario (Jefe Nubia Guerrero) | 2026-01-01 | 2026-09-30 | I, II y III trimestre | X |  |  |  | Se adjuntan certificaciones | X |  |  |  | Informes de gestión de PQRSDF – Certificaciones de materialización de riesgo
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 100% |  | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 100%
ACCION ESTRATEGICA 2.2: REDES EXTERNAS
Actividades | Descripción de la actividad | Meta producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA
2.2.1 | Continuar socializando al Usuario, Paciente, familia, los canales de comunicación del HUS para la interposición de PQRSF, Programación de Citas Médicas, Consulta Página Web del HUS ( Link de Atención al Ciudadano), Suit, etc. por sede | Planillas de Socialización y dato del total de socializaciones.(Informe por sede ) | Dirección de Atención al Usuario (Jefe Nubia Guerrero) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral | X |  |  |  | Se adjuntan planillas de asistencia firmadas | X |  |  |  | Planillas de Socialización
2.2.2 | Solicitar a Subdirectores, lideres de Proceso, Coordinadores..la formulación e implementación de las acciones correcciones, Planes de Mejora según pertinencia , mediante la identificacion de necesidades o expectativas del Usuario ( Paciente / Familia) en las sedes, por parte del Lider o Profesional de Atención al Usuario o Profesional de Defensoría del Usuario, con fuente PQRSD. Hacer seguimiento. Experiencia del Paciente. | Informe de Seguimiento a las acciones formuladas e implementada por Líderes de Procesos | Dirección de Atención al Usuario (Jefe Nubia Guerrero) Dirección General del HRZ Coordinación General de la UFZ | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral | X |  |  |  | Se adjunta informe y soportes de correos enviados | X |  |  |  | Informe de seguimiento a acciones de mejora o intervenciones, correos de solicitud de planes de mejora y actas de intervención
2.2.3 | Realizar seguimiento a la Satisfacción de los Usuarios en el HUS y por sede a través de la aplicación de la "Encuesta y Experiencia del Usuario" | Seguimiento Indicador Satisfacción por sede | Dirección de Atención al Usuario (Jefe Nubia Guerrero) | 2026-01-01 | 2026-09-30 | Trimestral | X |  |  |  | Se adjuntan informes de Gestión DAU y de Humanización | X |  |  |  | Se adjuntan informes de Gestión DAU y de Humanización
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 100% |  | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 100%
CATEGORIA 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO
ACCION ESTRATEGICA 3.1: ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
Actividades | Descripción de la actividad | Meta producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA
3.1.1 | Actualizar el directorio Información de Servidores Públicos, Empleados y Contratistas. | Directorio Institucional de Funcionarios y contratistas actualizado | Subdirección de Personal (Doc. Martha Gonzalez) Oficina Asesora Jurídica | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo | X |  |  |  | Publicación del cronograma
3.1.2 | Publicar semestralmente el Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico. El informe deberá contener como mínimo la siguiente información: a. Número de demandas. b. Pretensión o cuantía de la demanda. | Informe de procesos judiciales publicado en la página web: https://www.HUS.org.co/ | Oficina Asesora Jurídica (Dr Edgar Rodriguez) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Trimestral | X |  |  |  | La periodicidad de esta actividad es trimestral y se cuenta con evidencia y se anexan en el drive la certificacion de publicacion de la informacion en la pagina web | X |  |  |  | La periodicidad de esta actividad es trimestral y se cuenta con evidencia y se anexan LINK DE LA PUBLICACION EN LA PAGINA WEB
3.1.3 | Actualizacion del normograma institucional y referencias normas de orden Nacional | Normograma institucional actualizado | Oficina Asesora Jurídica (Dr Edgar Rodriguez) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Trimestral | X |  |  |  | La periodicidad de esta actividad es trimestral y se cuenta con evidencia y se anexa en el drive el normograma del I Trimestre actualizado | X |  |  |  | La periodicidad de esta actividad es trimestral y se cuenta con evidencia, se anexa LINK DE LA PUBLIACION EN LA PAGINA WEB
3.1.4 | Realizar la publicación de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014, articulo 9 dentro de los micro sitios asignado a cada dependencia y de acuerdo a la responsabilidad y periodicidad asignada dentro de la guía para publicación de contenido en el sitio web, dicha información será agrupada dentro del enlace de transparencia y acceso a la información pública. | (1) informe de lo publicado en el periodo con su respectivo link de enlace vs matriz de transparencia | Subdirección de Sistemas (Ing. Luis Olaya) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Trimestral | X |  |  |  | Adjuntan matriz de publicaciones en Excel | X |  |  |  | Se realiza el cargue de los dos trimestres de las publicacion realizadas en la pagina web
3.1.5 | Socializar la política de Gobierno Digital a los trabajadores del HUS y sus sedes | Datos de socialización masiva (comunicaciones) | Subdirección de Sistemas (Ing. Luis Olaya) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo |  |  | X |  | Pendiente aprobacion de la politica
3.1.6 | Implementar la Política de Gobierno Digital del Hospital Universitario de la Samaritana | Plan de accion de la Política | Subdirección de Sistemas (Ing. Luis Olaya) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo |  |  | X |  | Politica diseñada pendiente de aprobacion de planeacion
3.1.7 | Capacitar a los funcionarios en el Programa de Gestión Documental ( auxiliares, secretarias) en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico con su correspondiente apropiacion a conocimientos | Listados de asistencias,socializaciones y medición de apropiación de conocimientos | Subdirección de Sistemas (Ing. Luis Olaya) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo | X |  |  |  | Se anexa formatos de capacitaciones realizadas
3.1.8 | Actualizar el registro de Activos de Información deberá ser publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información y en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co | Evidencia de la publicación en página web y en el portal de datos abiertos | Subdirección de Sistemas (Ing. Luis Olaya) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Anual |  |  |  | X | No aplica para el periodo |  |  |  | X | pendiente realizar la publicacion la cual se realiza a final de año
3.1.9 | Mantener estrategias de comunicación que faciliten el acceso a la información pública a la población en condición de discapacidad o divulgar la información pública en otro idioma | Identificar la información publica de acceso para los grupos de interes | Subdirección de Sistemas (Ing. Luis Olaya) Direccion de Atencion al Usuario | 2026-01-01 | 2026-06-30 | I Semestre | X |  |  |  | Se adjunta Declaración de Deberes y Derechos de los Usuarios traducido en diferentes lenguas, encuestas, informe de gestión trabajo social, informe de señalización Accesible para Personas con Discapacidad | X |  |  |  | Informe de gestión de Trabajo social, encuestas a pacientes en condición de discapacidad, Informe de señalización derechos y deberes en diferentes lenguas
3.1.10 | Publicar en la página web el informe de gestion de PQRSDF (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,denuncias y felicitaciones) por Sede | Informes Peticiones, quejas, reclamos, denuncias en página web de cada una de las sedes | Dirección de Atención al Usuario (Jefe Nubia Guerrero) Director(E) HRZ | 2026-01-01 | 2026-09-30 | I, II y III trimestre | X |  |  |  | Pantallazo publicación en página web | X |  |  |  | Publicamos los informes de gestión de PQRSDF (II Trimestre 2026) del HUS Bogotá, el Hospital Regional de Zipaquirá, Hospital San Rafael de Girardot y la Unidad Funcional de Zipaquirá. Accede a ellos en el siguiente enlace: https://www.hus.org.co/informes-pqrs/ Soportes: Informe de PQRSDF por cada sede y pantallazo de publicación
3.1.11 | Revisar los trámites de cara al usuario que estén inscritos y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT y evaluar la posible inclusión de tramites adicionales | Acta de tramites inscritos en el SUIT y de verificaicón deposibles tramites adiconales a inscribir | Oficina Asesora de Planeación, (Lideres parte asistencial a cargo de los tramites inscritos en el SUIT del HUS y sus sedes) (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-06-30 | I Semestre |  |  |  | X | No aplica para el periodo | X |  |  |  | Informe de Gestión de la Estrategia I semestre SUIT
3.1.12 | Revisar que los trámites, servicios de cara al usuario que realice la entidad se encuentren publicados y actualizados: a. Sistema Único de Información de Trámites SUIT, b. página Web de la Entidad | Datos registrados en la página Suit y en la página web de los tramites inscritos. | Oficina Asesora de Planeación, Lideres parte asistencial a cargo de los tramites inscritos en el SUIT del HUS y sus sedes (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Trimestral | X |  |  |  | Pantallazos Datos del SUIT | X |  |  |  | Pantallazos Datos del SUIT
3.1.13 | Formular y publicar la (s) estrategias (s) de racionalización de trámites de para la vigencia en el módulo de "Gestión de Racionalización" del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT" | Acta de construcción de la formulación de la estrategia de racionalización y Estrategia de racionalización radicada en el SUIT y publicada en página web | Planeación y Garantía de Calidad, Dirección Cientifica Subdirección de Consulta Externa, Dirección de Atención al Usuario, (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 31/032026 | Anual |  |  |  | X | Esta actividad se desarrollará el siguiente cuatrimestre. | X |  |  |  | Datos de operación SUIT Consulta Externa II trimestre 2026 y correo de envio de datos a la oficina de Planeación.
3.1.14 | Mantener los canales de comunicación con la ciudadania que permita la identificacion y captura de la percepción de la experiencia generada en la prestacion de los servicios de salud (relacionada con PQRSD / Aplicación de Encuestas de Satisfacción y Experiencia del Usuario o recepcionadas por otros canales de comunicación) | Informe de atencion al usuario | Direccion de Atencion al Usuario (Jefe Nubia Guerrero) | 2026-01-01 | 2026-09-30 | I, II y III trimestre | X |  |  |  | Informe de gestión DAU | X |  |  |  | Informe de gestión DAU
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 50% |  | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 78.57%
ACCION ESTRATEGICA 3.2: INTEGRIDAD PUBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD
Actividades | Descripción de la actividad | Meta producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA
3.2.1 | Publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | Informe del cumplimiento en la gestión de la publicación de información solicitada | Subdirección de Sistemas (Ing. Luis Olaya) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Anual |  |  |  | X | No aplica para el periodo |  |  |  | X | No aplica para el periodo
3.2.2 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misionalidad del HUS | Informacion actualizada en la vigencia 2026 | Subdirección de Sistemas y Dirección de Atención al Usuario (Ing. Luis Olaya) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Anual |  |  |  | X | No aplica para el periodo |  |  |  | X | No aplica para el periodo
3.2.3 | Definir e Implementar estrategía (s) de comunicación que faciliten el acceso a la información pública dirigida a la población en condición de discapacidad o divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | Informe de estrategía definida y/ o implementada | Dirección de Atención al Usuario, Lider de trabajo Social, Subdirección de Sistemas (Ing. Luis Olaya) | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo | X |  |  |  | Informe de gestión de Trabajo social, encuestas a pacientes en condición de discapacidad, Informe de señalizaciderechos y deberes en diferentes lenguas
3.2.4 | Publicar (1) informe de gestión de la entidad en la página web por semestre | Informacion actualizada en la vigencia 2026 | Oficina de Planeación y Subdirección de Sistemas (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo |  |  |  | X | No aplica para el periodo
3.2.5 | Mantener actualizada la información en la página web de la sección de Planeación, Presupuesto e Informes, en los temas de presupuesto, estados financieros y Ejecución Presupuestal | Número de publicaciones realizada en la página web de la entidad | Dirección Financiera y Subdirección de Sistemas (Dra Yanteh Gil) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo |  |  |  | X | No aplica para el periodo
3.2.6 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de la misionalidad de la entidad | Informacion publicada de página web | Subdirección de Sistemas (Ing. Luis Olaya) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo |  |  |  | X | No aplica para el periodo
3.2.7 | Realizar difusiones a traves de diferentes canales sobre el código de integridad y conflicto de intereses en HUS y sus sedes | Informe de despliegue (Codigo de integridad y conflicto de intereses) | Subdirección de Desarrollo Humano (Doc. Martha Gonzalez) | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Semestral | X |  |  |  | Las difusiones se encuentran planeadas para realizarlas de forma permanente a través de diferentes mecanismos de visualización con el fin de generar recordación y mantener la cultura organizacional centrada en su direccionamiento estratégico, para el primer Cuatrimestre de 2026, se realiza socialización por medio de la Intranet, Televisores Institucionales, Carteleras institucionales, correo electrónico masivo y en las capacitaciones para fortalecimiento de competencias comportamentales realizadas. Se anexa informe de Código de Integridad I cuatrimestre 2026. | X |  |  |  | se realiza socialización por medio de la Intranet, Televisores Institucionales, Carteleras institucionales, correo electrónico masivo y en las capacitaciones para fortalecimiento de competencias comportamentales realizadas. Se anexa informe de Código de Integridad II cuatrimestre 2026
3.2.8 | Establecer y desplegar la informacion en piezas gráficas relacionadas con el conflicto de intereses y transparencia en el HUS y todas las sedes | evidencia de la publicacion de las piezas | Subdirección de Desarrollo humano y Subdirección de sistemas (Doc. Martha Gonzalez) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral | X |  |  |  | Las difusiones se encuentran planeadas para realizarlas de forma permanente a través de diferentes mecanismos de visualización con el fin de generar recordación y mantener la cultura organizacional centrada en su direccionamiento estratégico | X |  |  |  | Se realizó difusión en los diferentes canales institucionales, este tema se encuentra en el Informe de código de integridad II cuatrimestre de 2026
3.2.9 | Gestionar las capacitaciones en las siguientes temáticas: Transparencia, codigo de integridad, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | Cronograma establecido e informe de capacitaciones realizadas y apropiación de conocimiento | Subdirección de Desarrollo Humano, (Doc. Martha Gonzalez) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral | X |  |  |  | De acuerdo con lo establecido en Cronograma de código de integridad para la vigencia 2026, se realizó las actividades correspondientes para un cumplimiento del 100% para el I Cuatrimestre. Como evidencia se anexa el Informe de Código de Integridad. En relación a los temas de Transparencia (función pública), MIPG, estos se encuentran de obligatorio cumplimiento dentro de los perfiles de contratación, con la finalidad de asegurar que el personal que ingrese nuevo debe contar con su certificado de realización. | X |  |  |  | De acuerdo con lo establecido en Cronograma de código de integridad para la vigencia 2026, se realizó las actividades correspondientes para un cumplimiento del 100% para el II Cuatrimestre. Como evidencia se anexa el Informe de Código de Integridad. En relación a los temas de Transparencia (función pública), MIPG, estos se encuentran de obligatorio cumplimiento dentro de los perfiles de contratación, con la finalidad de asegurar que el personal que ingrese nuevo debe contar con su certificado de realización. Soporte: Dos perfiles de contratación nuevos.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 33.33% |  | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 44.44%
ACCION ESTRATEGICA 3.3: DIALOGO Y CORRESPONSABILIDAD
Actividades | Descripción de la actividad | Meta producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA
3.3.1 | Publicar la información de la gestión del HUS en la página web, para conocimiento y consulta de la ciudadania en general | Informe de Rendición de cuentas | Subdirección de Sistemas - Oficina de Planeación y Garantía de la Calidad (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Anual | X |  |  |  | Informe Link pagina web https://www.hus.org.co/rendicion-de-cuentas/ | X |  |  |  | Informe Link pagina web https://www.hus.org.co/rendicion-de-cuentas/
3.3.2 | Elaborar y publicar el aviso de programación de la Audiencia pública de Rendición de cuentas en página web. | Publicación en página web de la programación de rendición de cuentas 2026 | Oficina Asesora de Planeación Subdireción de sistemas (ING. Leonardo Duarte) | 2026-02-01 | 2026-03-31 | I Trimestre | X |  |  |  | Publicación de invitación en pagina web | X |  |  |  | Publicación de invitación en pagina web
3.3.3. | Establecer estrategias para la captura de información para el desarrollo de la rendicion de cuentas | Informe de PQRSDF | Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral | X |  |  |  | Link en pagina web https://www.hus.org.co/rendicion-de-cuentas/ | X |  |  |  | Link en pagina web https://www.hus.org.co/rendicion-de-cuentas/
3.3.4 | Diseñar y divulgar campaña informativa para promover la convocatoria y desarrollo de la Rendición de Cuentas en los medios de comunicación del HUS (página web, intranet, informativo interno semanal, fondos de pantalla, grupos de whatsapp institucionales, carteleras y redes sociales) | Campaña de comunicación y su despliegue: notas, piezas gráficas, publicaciones en las redes sociales, página web e intranet. | Subdirección de Sistemas (Ing. Luis Olaya) | 2026-02-01 | 2026-03-31 | I Trimestre | X |  |  |  | Se adjuntan soportes de publicaciones | X |  |  |  | Se adjuntan soportes de publicaciones
3.3.5 | Implementar en el sitio web de la entidad encuesta temática dirigida a la ciudadanía y Grupos de Valor, que consulte sobre la percepción que se tiene sobre la información producida como Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas así como de los canales de publicación y difusión existentes, clasificando la información a partir de los siguientes criterios: Resultados de la gestión , Avance en la garantía de derechos, Transparencia y acceso a la información | Encuesta de percepción y Link en la página web para su diligenciamiento | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Sistemas (ING. Leonardo Duarte) | 2026-02-01 | 2026-03-31 | I Trimestre | X |  |  |  | Link en pagina web https://www.hus.org.co/rendicion-de-cuentas/ | X |  |  |  | Link en pagina web https://www.hus.org.co/rendicion-de-cuentas/
3.3.6 | Realizar encuesta de satisfacción y/ o recomendaciones manifestadas en la Audiencia publica de Rendición de cuentas | Informe de satisfacción de la Audiencia publica de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-04-01 | 2026-05-31 | Anual |  |  |  | X | No aplica para el periodo |  |  |  | X | No aplica para el periodo
3.3.7 | Elaborar y publicar informe de evaluación y seguimiento a la Rendición de Cuentas de la entidad | Publicación del Informe de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-06-01 | 2026-07-31 | Anual | X |  |  |  | Link en pagina web https://www.hus.org.co/rendicion-de-cuentas/ | X |  |  |  | Link en pagina web https://www.hus.org.co/rendicion-de-cuentas/
3.3.8 | Formular e implementar Plan de mejoramiento de acuerdo a lo manifestado en la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas | Plan de mejoramiento registrado en ALMERA (si aplica) | Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-08-01 | 2026-08-30 | Anual |  |  |  | X | No aplica para el periodo | X
3.3.9 | Socializar los informes de gestión a la junta directiva de manera periódica por cada una de las sedes | Acta de junta directiva e informes | Oficina Asesora de Planeación (ING. Leonardo Duarte) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral |  |  |  | X | No aplica para el periodo | X
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 66.67% |  | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 88.89%
CATEGORIA 4: INICIATIVAS ADICIONALES
ACCION ESTRATEGICA 4.1:PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Actividades | Descripción de la actividad | Meta producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Periodicidad | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES / EVIDENCIA
4.1.1 | Socializar la Política de Participacion Ciudadana en la gestión Pública | Informe de socializacion de la Política de Participacion Ciudadana en la gestión Pública | Direccion de Aatencion al Usuario, (Jefe Nubia Guerrero) Director (E) del HRZ | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Anual | X |  |  |  | Planillas firmadas | X |  |  |  | Presentación y Listados de asistencia a las socializaciones
4.1.2 | Promover la participación ciudadana dando a conocer el micro sitio de consulta ciudadana por diferentes mecanismos, en las sedes del HUS y las cuantificar las visitas realizadas al micrositio por los usuario | Informe de socialización a Usuarios de como Consultar la Página Web del HUS y el Link de Atención al Ciudadano | Subdirección de Sistemas. Dirección Atención al Usuario Director (E) del HRZ . (Jefe Nubia Guerrero) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Semestral | X |  |  |  | Planillas de socialización firmadas y el portafolio | X |  |  |  | Planillas de socialización y rotafolio https://www.hus.org.co/participacion-ciudadana/
4.1.3 | Articular la gestion del conocimiento con la subdirecion de educacion medica y desarrollo humano | Documento estructurando de la Gestión Publica e Innovación | Subdireccion de educacion medica y Subdireccion de Desarrollo Humano (Doc. Martha Gonzalez) | 2026-01-01 | 2026-03-31 | I Trimestre | X |  |  |  | Se realizó la modificación del contenido del Plan Institucional de Capacitación 01GTH24 y del procedimiento CAPACITACIÓN Y Gestión del conocimiento 02GTHG08, con la finalidad de articular la gestión del conocimiento en el hospital, con el fin de dar cumplimiento a la articulación con La Subdirección de Educación médica, LOS CUALES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA Plataforma ALMERA. | X |  |  |  | NO APLICA, ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL I TRIMESTRE
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 100% |  | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (CUMPLE ) DURANTE EL PERIODO / NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS DURANTE EL PERIODO X 100 |  |  | 100%
SEGUIMIENTO REAlLIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO